## Slide 1
Módulo 3 El ciclo del proyecto
El Proyecto Esfera

## Slide 2
Módulo 3 Sesión 1 El contexto y el ciclo del proyecto
El Proyecto Esfera

## Slide 3: Objetivos de aprendizaje
• Describir los factores que influyen en el análisis en los contextos humanitarios
• Demostrar cómo utilizar el Manual de Esfera para analizar eficazmante el contexto humanitario
• Describir las etapas del ciclo del proyecto

## Slide 4: Estudio de caso: Mitch

## Slide 5: Temas relacionados con el contexto
• Económicos, sociales, políticos
• Clima y geografía
• Organizativos
• Culturales, psicológicos
• Cuestiones de género
• Temas relacionados con los derechos humanos
• Normas de la sociedad y capacidades locales de afrontamiento

## Slide 6: Limitaciones en la información
Intentos de obtener y gestionar datos e información
Baja prioridad dada a los sistemas de información
Falta de competencias y experiencia
Sesgo cuantitativo
Deficiente retroalimentación a los recopiladores de información y a la comunidad
Bajo nivel de participación

## Slide 7: El ciclo del proyecto
Seguimiento Evaluación
Plan, diseño, Diseño revisado
Valoración inicial
Implementación
Análisis
Desastre
Trabajos de incidencia

## Slide 8
Módulo 3 Sesión 2 Uso de Esfera en las valoraciones iniciales
El Proyecto Esfera

## Slide 9: Objetivos de aprendizaje
• Definir cuál es el lugar que ocupa la valoración inicial en el ciclo del proyecto
• Describir lo que es el sesgo y de qué modo podría influir en la valoración inicial
• Definir la finalidad de la valoración inicial en la respuesta humanitaria
• Describir de qué forma las normas y las listas de verificación pueden mejorar la valoración inicial
• Describir el rol de los indicadores clave en la valoración inicial
• Reconocer que: - el ciclo del proyecto es iterativo - la valoración inicial es una primera etapa

## Slide 10: El ciclo del proyecto
Seguimiento Evaluación
Plan, diseño, Rediseño
Valoración inicial
Implementación
Análisis
Desastre
Trabajos de incidencia

## Slide 11: Equilibrio entre rapidez y precisión en las valoraciones iniciales
1 RAPIDEZ
3 UTILIDAD
2 PRECISIÓN
Utilidad de las conclusiones de la valoración inicial
Precisión Tiempo
= f
InterWorks

## Slide 12: El proceso de valoración inicial / seguimiento
Identificar la información,
las necesidades,
los recursos
Recopilar
datos
Informar sobre
las conclusiones
Diseñar / modificar la respuesta
Analizar,
interpretar
InterWorks/ACNUR

## Slide 13: Mapa de Domistan
Ciudad del Sur
Centro
Industrial
Meseta
Delta
Mar
N
S
E
O
CAPITAL
Montañas
Ciudad del Norte
DOMISTAN
País Vecino

## Slide 14: Norma común 2
La valoración inicial “Las valoraciones proporcionan una buena comprensión de la situación de desastre y un análisis claro de los riesgos que existen en cuanto a la preservación de la vida, la dignidad, la salud y los medios de sustento. Gracias a este análisis se podrá determinar, siguiendo un proceso consultivo con las autoridades correspondientes, si se requiere una respuesta externa y, en caso afirmativo, el carácter de esta respuesta.”

## Slide 15: Indicadores
• ‘Señales’ que muestran si se ha cumplido con una norma. • Facilitan un medio de medir y dar a conocer el impacto (o resultado) de los programas, y también los procedimientos (o métodos) que se han utilizado. • Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos.

## Slide 16: Uso de Esfera para mitigar el sesgo
Contexto de la comunidad en su conjunto
“ Para una persona que tiene un martillo en la mano, todos los problemas son clavos”
Mandato organizativo o especialidad
SESGO
Recursos
Necesidades humanitarias

## Slide 17: Cómo reducir el sesgo
Valoraciones iniciales conjuntas
Triangulación • variar las técnicas • indicadores de un mismo acontecimiento • fuentes de información • composición de los equipos
Coordinación
Adherencia a las normas básicas
InterWorks/ACNUR

## Slide 18: Normas para la valoración inicial en Esfera
Norma común 2: Valoración inicial
Listas de verificación para las valoraciones iniciales:
1 Abastecimiento de agua, saneamiento y fomento de la higiene
2 Seguridad alimentaria, nutrición y ayuda alimentaria
3 refugios/albergues, emplazamientos y artículos no alimentarios
4 Servicios de salud

## Slide 19
Módulo 3 Sesión 3 Uso de Esfera en el análisis
El Proyecto Esfera

## Slide 20: Objetivos de aprendizaje
• Hacer una demostración práctica de cómo utilizar el Manual de Esfera en el análisis de los problemas.
• Definir la finalidad del análisis y saber cuándo tiene lugar en el ciclo del proyecto.
• Definir el modo como el Manual de Esfera puede mejorar la calidad del análisis.
• Identificar técnicas y herramientas prácticas de análisis que se pueden emplear con el Manual de Esfera.

## Slide 21: El ciclo del proyecto
Seguimiento Evaluación
Plan, diseño, Rediseño
Valoración inicial
Implementación
Análisis
Desastre
Trabajos de incidencia

## Slide 22: Algunos puntos de vista para el análisis
• Sociales, políticos y económicos
• Lagunas en los recursos disponibles
• Uso y control de los recursos
• Estructuras demográficas
• Aspectos técnicos y de sectores
• Capacidades y vulnerabilidades

## Slide 23: Análisis de Capacidades y Vulnerabilidades (ACV)
Vulnerabilidades
Capacidades
Físicas / materiales
Difícil para personas ancianas, y para niños y niñas, obtener ayuda alimentaria
Alimentos e ingresos procedentes de agricultores locales
Sociales / organizativas
VIH/sida: cambios en la distribución demográfica por edades
Tradición de cuidados familiares
Motivacionales / atitudinales
Sentimiento colectivo de duelo
Compromiso con la educación

## Slide 24: El árbol de problemas
Emergencia
Angustia
Efectos
Mortalidad de menores de 5 años
Problema focal
Causas
Sarampión
Diarrea
Paludismo
Baja proporción de vacunados
Higiene
Agua insuficiente
Mosquitos
No hay mosquiteros
No hay letrinas

## Slide 25
Módulo 3 Sesión 4 Esfera y la planificación de proyectos
El Proyecto Esfera

## Slide 26: Objetivos de aprendizaje
• Demostrar cómo se puede usar el Manual de Esfera - en la planificación de proyectos - con un marco lógico
• Hacer la lista de los principios clave en la planificación de proyectos e identificar el lugar que ocupan en el ciclo del proyecto
• Ilustrar cómo se puede usar un diagrama de identificación de carencias en la coordinación de la planificación de proyectos

## Slide 27: El ciclo del proyecto
Seguimiento Evaluación
Plan, diseño, Rediseño
Valoración inicial
Implementación
Análisis
Desastre
Trabajos de incidencia

## Slide 28: Estudio de caso: Domistan
Mortalidad excesiva y vida sin dignidad
Venta de bienes desechables y no transportables
CAUSAS
EFECTOS
EFECTOS
EFECTOS
Enfermedades psicosomáticas
Emigración
Declaraciones políticas de líderes locales que culpan a la oposición
Histeria, entrega de bebés a periodistas extranjeros

## Slide 29: Árbol de problemas: abastecimiento de agua y saneamiento
Falta de dignidad y altas tasas de mortalidad
Desnutrición
Basuras
Insalubre
Hacinamiento
No hay control
Insuficiente
cantidad
No hay
bastantes
unidades
Problemas políticos – mantener a los emigrantes alejados de la población de acogida en un espacio reducido
No hay mantenimiento
Diarrea
Paludismo
No hay
mosquiteros
Vectores
Problemas de
higiene
• en el sacrificio de
animales
• no hay jabón
• no hay espacio
suficiente
Letrinas
inadecuadas
Agua
inadecuada

## Slide 30: Árbol de problemas: refugios/albergues
Altas tasas de mortalidad
Falta de dignidad
Medicamentos
inadecuados
Bajas tasas de
cobertura en
la vacunación
Hacinamiento
en los refugios
Clima frío
y húmedo
Sarampión
Infecciones respiratorias agudas
Ropa
inapropiada
Refugios en
edificios
contaminados
Política de mantener a las personas desplazadas alejadas de la población de acogida
Pocos refugios
temporales

## Slide 31: Árbol de problemas: salud
Altas tasas de mortalidad
Lesiones traumáticas
Desplazamiento
de la población
Doble de
población
en el pueblo/
la ciudad
Número
insuficiente
de clínicas
Medicinas de
baja calidad
Muy pocos
médicos
Situación histórica de
mala distribución de
la riqueza
Problemas
En la
ocupación
de la tierra
Lavaderos comunes muy alejados
Medicamentos
inadecuados
Leña para el fuego, muy lejos
Bajas tasas de
cobertura en
la vacunación
Crisis
política
Economía
de guerra
Sarampión
IRA
Diarrea
Paludismo
Violencia contra
las minorías
Violencia contra
las mujeres
Clínicas
inadecuadas

## Slide 32: Árbol de problemas: nutrición
Lavaderos muy alejados
El combustible
está en las
lejanas
tierras bajas
Incapacidad para
preparar comidas
Cesta de alimentos
inadecuada:
• en calorías
• en palatabilidad
Entorno social
distinto
Carencias
de micronutrientes (pelagra)
Economía de guerra
Robos en ruta hacia la ciudad
Escasos bienes
de otros tipos
No hay
cocinas
Violencia
contra
las mujeres
Las mujeres
tardan mucho en
conseguir
combustible
No hay
alimentos
compuestos
Política de donantes,
fatiga, bajo valor
estratégico
Inseguridad en las tierras bajas
Bajo poder
adquisitivo,
pocos ingresos
por las raciones
vendidas
No hay compras locales
Demoras en
la cadena de
distribución
Crecimiento rápido, alto nivel de endeudamiento y moneda devaluada
Hiperinflación
Lastre de enfermedades
Falta de dignidad
Desnutrición

## Slide 33: Árbol de problemas: seguridad alimentaria
Hiperinflación
Incapacidad para
preparar comidas
La cesta de comida
es inadecuada:
• en calorías
• en palatabilidad
Las mujeres
tardan
mucho
en recoger
leña
Combustible
lejano, en tierras
agrícolas
inseguras
No hay
cocinas
Bajo poder
adquisitivo
Robos durante
el transporte
Economía de guerra
Escasos bienes
de otros tipos
Problemas de
seguridad
en las tierras
bajas
Demoras
en la cadena
de distribución
Problemas en los contratos con transportistas:
• papeles perdidos
• auditores
• facturas sin pagar
No hay
compras
locales
Falta de dignidad y desnutrición

## Slide 34: Planificación de proyectos
‘La planificación de proyectos debe consistir en un esfuerzo coordinado para llevar a cabo una estrategia que produzca los efectos deseados: una vida digna para todos los beneficiarios del programa’

## Slide 35: Herramienta de coordinación
Comunidad local
RECURSOS
Gobierno estatal
F.O.O.D.
Cruz Roja
Hermanas de Domistan
Donante X
Hoja de identificación de lagunas
Carreteras
Alimentos
Agua
Seguridad
Refugios
Cobertores
Medicinas
Localización
ACNUR
NECESIDADES

## Slide 36: Marco lógico
Impacto
Efectos, o resultados finales, u objetivo perseguido
Resultado esperado
Actividades
Aportes
Indicadores objetivamente verificables
Riesgos, hipótesis, supuestos
Descripción narrativa
Fuentes de información
Indicadores clave
Normas
Carta
Notas de orientación

## Slide 37: Resumen
• Seleccionar y justificar el indicador
• Determinar las actividades
• Determinar los niveles de respuesta
• Clarificar lo que se puede conseguir con los programas
• Usar un lenguaje común para hacer posible la coordinación

## Slide 38
Módulo 3 Sesión 5 Esfera en el seguimiento y evaluación
El Proyecto Esfera

## Slide 39: Objetivos de aprendizaje
• Seleccionar y aplicar a un proyecto específico los indicadores clave del Manual de Esfera que sean prioritarios
• Discutir y contrastar los elementos clave en el seguimiento y la evaluación
• Describir cómo implantar un sistema de seguimiento para un proyecto humanitario
• Seleccionar, adaptar y ‘operacionalizar’ los indicadores para un proyecto específico
• Describir de qué modo las situaciones de emergencia condicionan y ponen límites en el seguimiento y evaluación

## Slide 40: El ciclo del proyecto
Seguimiento Evaluación
Plan, diseño, Rediseño
Valoración inicial
Implementación
Análisis
Desastre
Trabajos de incidencia

## Slide 41: Seguimiento
información
Un proceso continuo y sistemático de registrar, recoger, medir, analizar y comunicar

## Slide 42: ¿Qué información?
Progreso en la ejecución del proyecto
Cambios en el entorno del proyecto
Análisis de la interacción entre el proyecto y el entorno

## Slide 43: Principios rectores para el seguimiento
• Se centra en la mínima información que se necesita para cada nivel de responsabilidad
• Incluye todas las formas de comunicación: verbal, escrita, formal, informal
• Hace uso de métodos participativos
• Crea la obligación de actuar teniendo en cuenta las implicaciones estratégicas y operativas de la información recibida

## Slide 44: Evaluación
• mejorar la política (criterios de actuación) y la práctica • aumentar la responsabilidad
Un examen sistemático e imparcial de la acción humanitaria cuyo objetivo es extraer lecciones a fin de:

## Slide 45: Diferencia entre seguimiento y evaluación
“No hay consenso universal sobre lo que deben cubrir los términos “seguimiento”, “revisión” y “evaluación” (…). Lo importante es llegar a un acuerdo sobre los principios y las definiciones básicas con las agencias e individuos con que se trabaja directamente.” (B. Broughton & J. Hampshire)
El seguimiento y la evaluación son procesos diferentes, pero se pueden combinar

## Slide 46: Indicadores
“ … un pequeño conjunto de datos, ... generalmente de fácil recopilación o con buena relación coste-eficacia, que presentan un alto grado de correlación con otros datos y de los cuales se pueden obtener rápidamente conclusiones útiles y fiables.” (UNDRO)

## Slide 47: Operacionalización de los indicadores
• ¿Dónde se recopilarán los datos?
• ¿Quién los recopilará?
• ¿Cuándo, y con qué frecuencia, serán recopilados?
• ¿Cómo serán recopilados y conservados los datos?
• ¿Quién analizará los datos?
• ¿Cómo serán dados a conocer?
• ¿Cómo se tomarán las decisiones administrativas sobre la base del informe de seguimiento?

## Slide 48: Lo que dice Esfera sobre seguimiento y evaluación
• Norma común 5:
• Norma común 6:
Seguimiento
Evaluación

## Slide 49
Módulo 3 Sesión 6 Más allá del ciclo del proyecto
El Proyecto Esfera

## Slide 50: Objetivos de aprendizaje
• Identificar cuáles de estos temas podrían ser abordados utilizando el Manual de Esfera
• Citar 10 temas de importancia crítica con que se enfrenta el sistema humanitario

## Slide 51: ALNAP 2002 : 10 temas relacionados con la actuación
1 Recursos humanos
2 Preparación
3 Coordinación
4 Participación y desarrollo de capacidades
5 Estrategias indígenas de afrontamiento
6 Equidad de género
7 Selección de beneficiarios
8 Del socorro al desarrollo
9 Protección
10 Planificación basada en resultados

## Slide 52: Obstáculos que impiden la coordinación
• Amenaza a la autonomía
• Competición por los recursos
• Numerosas organizaciones
• Diferentes formas de medir el éxito

## Slide 53: ¿Qué es la rendición de cuentas (la responsabilidad de rendir cuentas)?
“La responsabilidad de demostrar ante las partes implicadas, y en primer lugar ante las personas afectadas por el desastre, que en la prestación de asistencia humanitaria se cumplen las normas acordadas.” (Esfera 2000)

## Slide 54: Estudio de caso: Ruanda

## Slide 55: ¡DESCANSO!