## Slide 1
Module 3 Le cycle du projet
Le Projet Sphère

## Slide 2
Module 3 Session 1 Le contexte et le cycle du projet
Le Projet Sphère

## Slide 3: Objectifs de l’apprentissage
• Décrire les facteurs qui influent sur l’analyse des contextes humanitaires
• Démontrer comment utiliser le manuel de Sphère pour analyser efficacement le contexte humanitaire
• Décrire les étapes du cycle du projet

## Slide 4: Étude de cas de Mitch

## Slide 5: Questions de contexte
• Économiques, sociaux, politiques
• Climat et géographie
• Organisationnels
• Culturels, psychologiques
• Questions de “genre”
• Droits de l’homme
• Normes sociales et capacités locales de faire face à la catastrophe

## Slide 6: Contraintes liées à l’nformation
Tentatives de rassembler et de gérer les données et l’information
Faible priorité accordée aux systèmes d’information
Manque de compétences et d’expérience
Partialité quantitative
“Feedback” médiocre à la personne recueillant les informations et à la communauté
Faible participation

## Slide 7: Le cycle du projet
Suivre Évaluer
Planification, conception, “reconception”
Évaluation initiale
Mise en oeuvre
Analyse
Catastrophe
PLAIDOYER

## Slide 8
Module 3 Session 2 Comment utiliser Sphère dans le cadre de l’évaluation initiale
Le Projet Sphère

## Slide 9: Objectifs de l’apprentissage
• Définir la place de l’évaluation initiale dans le cycle du projet
• Décrire ce qu’est la partialité et comment elle peut influer sur une évaluation initiale
• Définir l’objet de l’évaluation initiale dans les interventions humanitaires
• Définir comment les normes et les listes de contrôle peuvent améliorer l’évaluation initiale
• Décrire le rôle des indicateurs clés dans l’évaluation initiale
• Reconnaître que : - le cycle du projet est itératif - l’évaluation initiale est une première étape

## Slide 10: Le cycle du projet
Suivre Évaluer
Planification, conception, “reconception”
Évaluation initiale
Mise en oeuvre
Analyse
Catastrophe
PLAIDOYER

## Slide 11: Parvenir à l’équilibre entre la rapidité et l’exactitude lors des évaluations initiales
1 RAPIDITÉ
3 UTILITÉ
2 EXACTITUDE
Utilité des conclusions de l’évaluation
Exactitude Temps
= f
InterWorks

## Slide 12: Le processus d’évaluation initiale/suivi
Identifier les informations
existantes, les besoins,
les ressources
Recueillir
les données
Analyser,
interpréter
Rendre compte
des conclusions
Concevoir/
modifier l’intervention
InterWorks/UNHCR

## Slide 13: Carte du Domistan
South Town
Centre
industriel
Plateau
Delta
Mer
N
S
E
O
CAPITALE
Montagnes
North Town
DOMISTAN
Pays voisin

## Slide 14: Norme commune 2
Évaluation initiale “Les évaluations permettent de comprendre les circonstances de la catastrophe et d’analyser les menaces pesant sur la vie, la dignité, la santé et les moyens de subsistance afin de déterminer, dans le cadre d’une consultation avec les autorités compétentes, si une intervention externe est requise et, dans l’affirmative, quelle devra en être la nature.”

## Slide 15: Indicateurs
• “ Signaux” qui indiquent si oui ou non la norme a été satisfaite. • Ils constituent un moyen de mesurer et de communiquer l’impact, ou le résultat, des programmes ainsi que des processus et des méthodes utilisés. • Les indicateurs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs.

## Slide 16: Comment utiliser Sphère pour atténuer les effets de la partialité
Contexte communautaire plus large
“ Pour une personne munie d’un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous.”
Mandat ou spécialité organisationnels
PARTIALITÉ
Ressources
Besoins humanitaires

## Slide 17: Comment réduire la partialité
Évaluations collectives
Triangulation • techniques variées • indicateurs du même événement • sources d’information • composition de l’équipe
Coordination
Adhérence à des normes de référence
InterWorks/HCR

## Slide 18: Normes relatives à l’évaluation initiale dans Sphère
Norme commune 2 : Évaluation initiale
Listes de contrôle pour les évaluations initiales :
1 Approvisionnement en eau, assainissement et promotion de l’hygiène
2 Sécurité alimentaire, nutrition et aide alimentaire
3 Abris, établissements humains et articles non alimentaires
4 Services de santé

## Slide 19
Module 3 Session 3 Comment utiliser Sphère dans l’analyse
Le Projet Sphère

## Slide 20: Objectifs de l’apprentissage
• Démontrer comment utiliser le manuel de Sphère dans l’analyse des problèmes
• Définir l’objet de l’analyse et sa place dans le cycle du projet
• Définir comment le manuel de Sphère peut améliorer la qualité de l’analyse
• Identifier des techniques et des outils pratiques qui peuvent être utilisés conjointement avec le manuel de Sphère et les indicateurs clés aux fins de l’analyse

## Slide 21: Le cycle du projet
Suivre Évaluer
Planification, conception, “reconception”
Évaluation initiale
Mise en oeuvre
Analyse
Catastrophe
PLAIDOYER

## Slide 22: Quelques angles d’analyse
• Facteurs sociaux, politiques et économiques
• Lacunes dans les ressources disponibles
• Utilisation et contrôle des ressources
• Profils démographiques
• Facteurs techniques et sectoriels
• Capacités et vulnérabilité

## Slide 23: Analyse des capacités et de la vulnérabilité
Vulnérabilité
Capacités
Physiques/ matérielles
Personnes âgées et enfants – difficultés à se procurer une aide alimentaire
Nourriture et revenus de l’agriculture locale
Sociales/ organisationnelles
VIH/sida : changement démographique des tranches d’âge
Tradition de soins familiaux
Liées à la motivation/aux attitudes
Deuil collectif
Engagement à l’éducation

## Slide 24: L’arbre à problèmes
Urgence
Détresse
Effets
Mortalité des moins de 5 ans
Problème central
Causes
Rougeole
Diarrhée
Paludisme
Faible taux de vaccination
Hygiène
Pas assez d’eau
Moustiques
Pas de moustiquaires
Pas de latrines

## Slide 25
Module 3 Session 4 Sphère et la planification des programmes
Le Projet Sphère

## Slide 26: Objectifs de l’apprentissage
• Démontrer comment utiliser le manuel de Sphère - dans la planification des projets - avec un cadre logique
• Énoncer les principes clés de la planification des projets et identifier où celle-ci se situe dans le cycle du projet
• Démontrer comment un tableau d’identification des lacunes peut faciliter la coordination de la planification des projets

## Slide 27: Le cycle du projet
Suivre Évaluer
Planification, conception, “reconception”
Évaluation initiale
Mise en oeuvre
Analyse
Catastrophe
PLAIDOYER

## Slide 28: Étude de cas du Domistan
Mortalité excessive et conditions de vie dénuées de dignité
Biens disponibles et non portables vendus
CAUSES
EFFETS
EFFETS
EFFETS
Maladies psychosomatiques
Migration vers l’extérieur
Déclarations politiques par les leaders locaux rejettent la faute sur l’opposition
Hystérie, bébés donnés aux membres de la presse étrangère

## Slide 29: Arbre à problèmes relatif à l’eau et à l’assainissement
Manque de dignité et mortalité élevée
Malnutrition
Ordures
Sale
Surpeuplement
Pas de
contrôle
Quantité
insuffisante
Pas assez
d’unités
Problèmes politiques – maintien dans un petit espace
des migrants loin des populations d’accueil
Pas d’entretien
Diarrhée
Paludisme
Pas de
moustiquaires
Vecteurs
Problèmes
d’hygiène
• abattage
d’animaux
• pas de savon
• pas de place
Toilettes
médiocres
Approvision-
nement en
eau inadéquat

## Slide 30: Arbre à problèmes relatif aux abris
Mortalité élevée
Manque de dignité
Vaccination
insuffisante
Abris
surpeuplés
Temps froid
et humide
Rougeole
Infections
respiratoires aiguës
Politique consistant à maintenir les personnes déplacées loin de la population d’accueil
Peu d’abris
temporaires
Médicaments
inadaptés
Bâtiments de
l’abri
contaminés
Vêtements
inadaptés

## Slide 31: Arbre à problèmes relatif à la santé
Mortalité élevée
Blessures traumatiques
Médicaments
médiocres
Bois de chauffe
éloigné
Installations communes de lavage éloignées
Crise
politique
Économie
de guerre
Pas assez de
dispensaires
Population
multipliée par
deux en ville
Déplacement
de la population
Situation historique de
partage médiocre de la
richesse
Régime
de bail
des terres
Médicaments
inadéquats
Vaccination
médiocre
Pas assez
de
médecins
Rougeole
IRA
Diarrhée
Paludisme
Violence
à l’égard des
minorités
Violence
à l’égard des
femmes
Dispensaires
inadéquats

## Slide 32: Arbre à problèmes relatif à la nutrition
Installations de lavage trop éloignées
Le combusti-
ble se trouve
loin dans la
plaine
Fardeau des maladies
Manque de dignité
Malnutrition
Incapacité de
Préparer des
aliments
Panier alimentaire
inadapté
• calories
• goût
Environnement
social changé
Carences en micro-nutriments (pellagre)
Politiques des bailleurs
de fonds, lassitude,
faible valeur stratégique
Insécurité dans la plaine
Retards dans la
chaîne
d’approvisionnement
Vols sur le chemin
de la ville
Peu
d’autres
biens
Économie de guerre
Les femmes passent trop de temps à ramasser du combustible
Pas
d’aliments
composés
Faible pouvoir
d’achat, faible revenu
pour les rations
solides
Pas de
fourneaux
Violence à
l’égard
des femmes
Pas d’achats au niveau local
Croissance rapide, dette
excessive, monnaie dévaluée
Hyper-inflation

## Slide 33: Arbre à problèmes relatif à la sécurité alimentaire
Incapacité de
préparer des
aliments
Panier alimentaire
inadapté
- valeur énergétique
•goût
Les femmes
passent trop
de temps
à ramasser
du bois de
chauffe
Combustible dans
des terres agricoles
éloignées peu
sûres
Fourneaux
Hyper-
inflation
Faible pouvoir
d’achat
Vols en chemin
Économie de guerre
Peu d’autres
biens
Retards
dans la chaîne
d’approvision-
nement en
nourriture
Problèmes contractuels avec les transporteurs
• documents perdus
• auditeurs
• factures impayées
Pas d’achats
locaux
Sécurité
dans la plaine
Manque de dignité et malnutrition

## Slide 34: Planification des programmes
“La planification des programmes doit être un effort coordonné afin de réaliser une stratégie aboutissant aux impacts souhaités – une vie digne pour tous les participants au programme.”

## Slide 35: Un outil de coordination
Communauté locale
RESSOURCES
Gouvernement de l’État
F.O.O.D.
Croix-Rouge
Soeurs du Domistan
Bailleur de fonds X
Feuille d’identification des lacunes
Routes
Nourriture
Eau
Sécurité
Abris
Couvertures
Médicaments
“Pistage”
UNHCR
BESOINS

## Slide 36: Cadre logique
Impact
Effet, ou conséquence, ou objectif
Résultat prévu
Activités
Intrants
Indicateurs objectivement vérifiables
Risques, hypothèses et suppositions
Description narrative
Sources d’information
Indicateurs clés
Normes
Charte
Notes d’orientation

## Slide 37: Résumé
• Sélectionner les indicateurs et justifier ce choix
• Déterminer les activités
• Déterminer le niveau d’intervention
• Clarifier ce que les programmes peuvent réaliser
• Utiliser un langage et des mesures communs pour permettre la coordination

## Slide 38
Module 3 Session 5 Sphère et le suivi et l’évaluation
Le Projet Sphère

## Slide 39: Objectifs d’apprentissage
• Sélectionner des indicateurs clés prioritaires dans le manuel de Sphère et les appliquer à un projet spécifique
• Discuter et comparer les éléments clés du suivi et de l’évaluation
• Décrire comment mettre sur pied un système de suivi pour un projet humanitaire
• Sélectionner, adapter et opérationnaliser les indicateurs pour un projet spécifique
• Décrire comment les situations d’urgence imposent des contraintes significatives sur les activités de suivi et d’évaluation

## Slide 40: Le cycle du projet
Suivre Évaluer
Planification, conception, “reconception”
Évaluation initiale
Mise en oeuvre
Analyse
Catastrophe
PLAIDOYER

## Slide 41: Suivi
l’information
Un processus continu et systématique d’enregistrement, de collecte, de mesure, d’analyse et de communication de

## Slide 42: Quelles informations ?
Progrès de la mise en oeuvre du projet
Développements dans l’environnement du projet
Analyse de l’interaction entre : le projet et son environnement

## Slide 43: Principes directeurs pour le suivi
• Se concentre sur les informations minimales requises pour chaque niveau de responsabilité
• Englobe toutes les formes de communication : verbale, écrite, formelle, informelle
• Utilise des méthodes participatives
• Crée une obligation d’agir sur les répercussions opérationnelles et stratégiques de l’information reçue

## Slide 44: Évaluation
• d’améliorer les politiques générales et les pratiques • d’améliorer la reddition de comptes (redevabilité)
Examen systématique et impartial des actions humanitaires destiné à tirer les enseignements afin :

## Slide 45: La différence entre le suivi et l’évaluation
“Il n’y a pas d’accord universel sur ce que doivent englober les termes suivi, examen et évaluation (…). Ce qui est important, c’est d’arriver à un accord sur les principes de base et les définitions avec les agences et les individus avec lesquels vous travaillez directement.” (B. Broughton & J. Hampshire)
Le suivi et l’évaluation sont des processus différents mais ils peuvent se mélanger

## Slide 46: Indicateurs
“...un petit ensemble de données… dont la collecte est en général facile ou rentable, présentant une importante corrélation avec d’autres données et dont on peut rapidement tirer de nombreuses conclusions utiles et fiables.” (UNDRO)

## Slide 47: Opérationnaliser les indicateurs
• Auprès de quelles sources les données seront-elles recueillies ?
• Qui les recueillera?
• Quand seront-elles recueillies et avec quelle fréquence ?
• Comment les données seront-elles recueillies et mémorisées ?
• Qui analysera les données ?
• Comment seront-elles présentées ?
• Comment les décisions de gestion se baseront-elles sur le rapport de suivi ?

## Slide 48: Ce que dit Sphère sur le suivi et l’évaluation
• Norme commune 5 :
• Norme commune 6 :
Suivi
Évaluation

## Slide 49
Module 3 Session 6 Au-delà du cycle de projet
Le Projet Sphère

## Slide 50: Objectifs de l’apprentissage
• Identifier celles de ces questions qui pourraient être abordées au travers de l’application du manuel de Sphère
• Énoncer 10 questions cruciales auxquelles se heurte le système humanitaire

## Slide 51: 10 questions liées aux performances selon le rapport 2002 d’ALNAP
1 Ressources humaines
2 État de préparation
3 Coordination
4 Participation et développement des capacités
5 Stratégies d’adaptation indigènes
6 Égalité entre les sexes
7 Ciblage
8 Liens entre les secours humanitaires et le développement
9 Protection
10 Planification basée sur les résultats

## Slide 52: Obstacles à la coordination
• Menaces pesant sur l’autonomie
• Rivalité pour l’obtention de ressources
• Grand nombre d’organisations
• Différentes mesures de succès

## Slide 53: Qu’est-ce que la redevabilité ?
“ La responsabilité de démontrer aux parties prenantes, dont les principales sont les personnes affectées par la catastrophe, que l’assistance humanitaire est conforme à des normes convenues.” (Sphere 2000)

## Slide 54: Étude de cas sur le Rwanda

## Slide 55: PAUSE !